项目章程

* **项目名称**

孝馨项目

* **项目经理**

胡淑玉

* **项目背景**

当代老人精神生活普遍贫乏，大多数老人的孩子在外工作，无法时刻陪伴在父母的身边，大多数老人不热衷于游戏电视，平日的活动只有做饭，聊天，跳广场舞，这不利于老人内心需要陪伴的特点，少部分老人由于不善交际，很少出门，缺乏交流，群众关爱意识逐渐淡化，我国养老护理人才缺口大，老年人从功能性需求转型为对精神与文化的需求，传统养老机构已很难满足老年人的深层需求，近年来，关于倡导智慧健康养老的政策密集出台，并成为国家战略。

* **项目目标**

帮助中老年人提高适应现代化智能生活的能力，使中老年人和子女联系更紧密，帮助子女了解老年人的生活状况，改善与子女之间的关系，提高中老年人对于社会上大量信息的辨识度和区分度，包括保健品、新闻资讯、养生医疗市场等等。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、分类、查看历史数据；
  + 小白学习：选项查询及浏览、分享、学习、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐项目管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020.3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020.5月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．6-9月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．10-12月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和老人家属进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**